Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»

Проект

«Создание условий для эффективной и качественной

подготовки к государственной итоговой

аттестации выпускников  школы»

Подготовила:

Астафурова Т.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

2016 год

Содержание

|  | Паспорт проекта....................................................................... | 3-7 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка............................................................. - проблема проекта; - актуальность; - цель проекта и задачи. | 8-10 |
|  | Этапы реализации проекта............................................................ | 10-12 |
|  | План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» ................................................................................... | 12-18 |
|  | Критерии и показатели эффективности проекта ……………... | 18 |
|  | Основные риски проекта ……………………………………….. | 18-19 |
|  | Список литературы........................................................................ | 19 |
|  | Приложение ……………………………………………………... | 20-21 |

- Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Создание условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы» |
| --- | --- |
| Заказчики проекта | - администрация и педагоги школы; - обучающиеся и родители (законные представители). |
| Разработчик проекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» |
| Основание для разработки | Федеральный уровень - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); - Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; - Приказ Минобрнауки России № 306 от 24.03.2016 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400»; - Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; - Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394»; - Приказ Минобрнауки России от 29.07.2016 № 926 «О внесении изменений в приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году» и от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году»; - Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX классе». Региональный уровень - Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений ЯНАО с русским языком обучения, реализующих программы общего образования (Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, от 11.05.2006 № 500 (далее БУП ЯНАО – 2006); с изменениями, внесёнными приказами от 26.09.2008 № 738, от 20.09.2010 № 916, от 12.04.2011 № 681, № 689, от 17.06.2011 № 1012, от 26.08.2011 № 1185; - Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.07.2016 № 898 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году»; - Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2016 № 933 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году»; - Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 973 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году» Муниципальный уровень - Приказов Департамента образования Надымского района от 17.08.2016 № 657 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в системе образования Надымского района в 2016 году»; - Приказов Департамента образования Надымского района от 29.08.2016 № 671 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в системе образования Надымского района в 2016 году»; - Приказ Департамента образования Надымского района от 30.08.2016 № 677 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района в 2016/2017 учебном году»; - Приказ Департамента образования Надымского района от 15.09.2016 № 743 «Об утверждении комплекса мер по повышению качества образования учащихся общеобразовательных организации Надымского района в 2016/2017 учебном году». Институциональный уровень - Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»; - Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» на период 2015-2017 годы, утверждена 20.12.2014; - Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» на 2013-2018 гг. (решение ПС от 11.01.2013 протокол № 4); - Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» для 9 классов (решение ПС от 22.03.2016 протокол № 5); - Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» (решение ПС от 22.03.2016 протокол № 5); - Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 25.08.2016 № 173/1 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» в 2016 году»; - Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 01.09.2016 № 210 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» в 2016 году»; - Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 31.08.2016 № 188/1 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2016/2017 учебном году»; - Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 31.08.2016 № 205 «Об утверждении состава институциональных творческих групп, участвующих в реализации проектов»; - Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.07.2015 № 2433. |
| Проблема | Необходимость создания условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды» в связи с неудовлетворенностью администрации школы, педагогического коллектива школы, родителей и учащихся результатами государственной итоговой аттестации 2016 года, а также низким рейтингом по итогам ОГЭ и ЕГЭ 2016 года в сравнении с рейтингом других школ Надымского района. |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации, повышение качества подготовки выпускников школы. Задачи: - Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся. - Формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе. - Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их устранения. - Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников. - Совершенствование кадровых условий. - Обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. - Создать психолого-консультационную службу для оказания психологической помощи выпускникам школы и их родителям (законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА. - Развитие материально-технической и учебно-методической базы школы. - Дальнейшее формирование конкурентоспособной образовательной среды и положительного имиджа образовательной организации. |
| Основные направления | - Создание условий для повышения качества образования в школе. - Организация работы с учащимися «группы риска» на уроках и во внеурочное время. - Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время. - Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования. |
| Управление и контроль за реализацией проекта | Управляет реализацией проекта методический совет. Контролирует реализацию проекта Управляющий совет школы |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации – 2 года. Этапы: - 1 этап - подготовительно-проектировочный – июль – сентябрь 2016 года. Определение стратегии и тактики деятельности. Создание условий, необходимых для обеспечения внедрения Проекта. - 2 этап - практический (содержательно-деятельностный) – октябрь 2016 года – июнь 2017 года. Непосредственная реализация мероприятий Проекта. В конце учебного года – анализ результатов, корректировка дальнейших планов действий. - 3 этап - заключительный (аналитико-обобщающий этап) – июль 2017 года – август 2018 года. Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных 1 и 2 этапов проекта. Анализ состояния качества образования по всем показателям. Систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах. |
| Участники проекта | - Директор; - заместители директора по УВР, воспитательной работе; - социально-психологическая служба; - учителя-предметники, методист; - классные руководители 9, 11 классов; - учащиеся 9, 11 класса; - родители (законные представители) учащихся 9,11 классов. |
| Источники финансирования | Текущий бюджет |
| Критерии эффективности реализации проекта | - Результаты образовательной деятельности: повышение качества обученности. - Количество медалистов. - Количество призеров и победителей олимпиад, учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах и проектах. - Поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения. - Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность социальной компетентности (социальная зрелость и успешность выпускников школы). - Количество педагогов, повысивших квалификацию. - Качество и эффективность уроков и мероприятий, проводимых в школе. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса. - Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации. - Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. - Достижение качества образования обучающихся образовательной организации, удовлетворяющее социальным запросам. - Успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником школы. - Соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников. - Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА |

- Пояснительная записка

Пусть школа, точно так же как и медики, не забывает, что она не может дать человеку жизненных сил, а может только устранить препятствия для правильного развития этих сил и предложить здоровую и полезную пищу вместо вредной.

К. Д.   Ушинский

Одной из задач современной школы сегодня является качественная подготовка выпускников 9 и 11 классов  к государственной итоговой аттестации.

Итоговая аттестация - серьёзная проверка освоения учащимся основной образовательной программы.  При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо успеть повторить пройденное по обязательным предметам и определиться с предметами по выбору для успешной их сдачи. Выпускник должен проверить себя на предмет подготовленности к экзамену, готовиться к экзаменам с использованием различных форм: самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и т.п.

Государственная итоговая аттестация учащихся играет огромную роль  как для общества в целом, так и для школы, педагогического коллектива, и для самих учащихся в частности. Государственная итоговая аттестация даёт возможность педагогическому коллективу подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесс школы.

Результаты ГИА стали уже не только показателем уровня знаний самого ученика, но и материалом для анализа качества преподавания в образовательной организации.  Поэтому цель учителя – дать качественные знания по предмету.

Проблемами к созданию проекта послужили неудовлетворенность администрации школы, педагогического коллектива школы, родителей и учащихся результатами государственной итоговой  аттестации 2016 года, а также низкий рейтинг по итогам ОГЭ и ЕГЭ 2016 года в сравнении с рейтингом других школ Надымского района.

Сравнительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ выпускников школы за последние три года выявил, что в 2016 году по ряду предметов наблюдается отрицательная динамика.

| Предмет | Год | Средний балл | Оценка | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык (ГИА-9) | 2014 | 30,77 | 3,89 | Отрицательная |
|  | 2015 | 30,13 | 4,02 |  |
|  | 2016 | 28,52 | 3,74 |  |
| Математика (ГИА-9) | 2014 | 14,88 | 3,47 | Отрицательная |
|  | 2015 | 15,11 | 3,58 |  |
|  | 2016 | 13,94 | 3,46 |  |
| Русский язык (ГИА-11) | 2014 | 69,50 | - | Нестабильный показатель |
|  | 2015 | 74,16 | - |  |
|  | 2016 | 65,40 | - |  |
| Математика (ГИА-11) | 2014 | 47,50 | - |  |
| Математика (база) (ГИА-11) | 2015 | 13,76 | - | Отрицательная |
|  | 2016 | 13,09 | - |  |
| Математика (профиль) (ГИА-11) | 2015 | 41,03 | - | Положительная |
|  | 2016 | 55,23 | - |  |

Основной идеей, которая легла в основу проекта, является идея создания в образовательной организации условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации.

Актуальность проекта обусловлена его направленностью на решение задач, сформулированных в основополагающих  документах в сфере образования:

- образование в  школе «…должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным»;

- нацеленность образования на «…становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации… образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору…» (Федеральный закон от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Концептуальная идея проекта: образовательная среда, созданная в школе,  должна обеспечивать  удовлетворение потребности в получении качественного образования детям с дифференцированными склонностями, способностями и интересами в условиях школы.

Реализация проекта позволит:

Учащимся:

- осуществить образование в основной и старшей школе в соответствии со своими потребностями;

- отслеживать индивидуальные достижения через систему мероприятий, предлагаемую школой.

Родителям:

- содействовать качественному образованию ребёнка в условиях образовательных услуг школы.

Образовательному учреждению:

- максимально соответствовать общественному запросу учащихся и их родителей  (законных представителей).

- быть конкурентоспособным.

С целью повышения результативности государственной итоговой аттестации намечены следующие цели и задачи.

Цель: создание условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации,  повышение качества подготовки выпускников школы.

Задачи:

- Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.

- Формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе.

- Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их устранения.

- Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.

- Совершенствование кадровых условий.

- Обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования.

- Создать психолого-консультационную службу для оказания психологической помощи выпускникам школы и их родителям (законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА.

- Развитие материально-технической и учебно-методической базы школы.

- Дальнейшее формирование конкурентоспособной  образовательной среды и положительного имиджа образовательной организации.

Целевые группы, на которые направлен проект:

- директор;

- заместители директора по УВР, воспитательной работе;

- социально-психологическая служба;

- учителя-предметники, методист;

- классные руководители 9, 11 классов;

- учащиеся 9, 11 класса;

- родители (законные представители) учащихся 9,11 классов.

Условия реализации проекта

- Нормативно-правовое обеспечение (имеющиеся и разрабатываемые нормативные документы).

- Ресурсное обеспечение (наличие в организации  кадровых, научно-методических, информационных, финансовых ресурсов).

- Организационные условия (наличие структур, определяющих деятельность в проекте).

- Наличие стимулирующих механизмов (система материальных и моральных стимулов участников проекта).

- Этапы реализации проекта

Проект реализуется поэтапно через запланированные мероприятия.

Сроки реализации  проекта –  2 года.

1 этап - подготовительно-проектировочный – июль – сентябрь 2016 года.

Определение    стратегии    и  тактики    деятельности.  Создание условий, необходимых  для обеспечения  внедрения  Проекта.

- Анализ результатов государственной  итоговой аттестации в сравнении с муниципальными и региональными показателями. Детальный анализ причин неуспешности сдачи экзаменов обучающихся, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам.

- Планирование работы с обучающимися «группы риска», получившими неудовлетворительный результат по ОГЭ и продолживших обучение в 10 классе (составление индивидуальных образовательных маршрутов по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся).

- Разработка плана мероприятий по повышению качества общеобразовательной подготовки учащихся 9, 11 классов (на основе учета результатов экзаменов, мониторинга учебных достижений обучающихся).

- Организация работы с реестрами затруднений по результатам ОГЭ и ЕГЭ, разработка рекомендаций для учителей-предметников.

- Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  2017 году.

- Обеспечение функционирования на сайте школы рубрики  «ГИА».

- Изучение имеющихся нормативно-правовых документов.

- Создание или приведение в соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации проекта.

- Создание временной творческой группы из числа администрации, специалистов школы, учителей-предметников  для реализации проекта и координации деятельности.

- Разработка механизма отслеживания результатов деятельности;  планирование и организация (на институциональном уровне) обучающих семинаров, педагогических советов по проблемам подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации.

2 этап - практический (содержательно-деятельностный этап) – октябрь 2016  года  – июнь 2017 года.

Непосредственная   реализация   мероприятий  Проекта.  Работа творческой группы по направлению «Создание условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  школы» для оценки  достижений учащихся  в процессе освоения индивидуальных образовательных маршрутов;  повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку и самообразование; распространение педагогического опыта на различных уровнях.

- Информационно-методическая поддержка педагогов школы (инструктивно-методическое совещание педагогического коллектива, индивидуальные и групповые консультации по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (по педагогическим затруднениям), практические,  теоретические семинары по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (в рамках ШМО), участие педагогов в краткосрочных дистанционных курсах, вебинарах, семинарах по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА).

- Информационная поддержка учащихся школы (оформление информационных стендов в учебных кабинетах «Готовимся к ГИА», обновление информационного стенда «Выпускникам 9, 11 классов - о проведении  государственной итоговой аттестации в 2017 году», ознакомление с WEB-ресурсами (вебинары,  он-лайн тестирование, банк открытых заданий, электронные пособия; работа учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА: знакомство учащихся с процедурой проведения аттестации; знакомство учащихся со структурой содержания КИМов; работа по КИМам; индивидуализация процесса обучения (дифференциация); обучение учащихся заполнению бланков; развитие навыков контроля и самоконтроля. Проведение тренировочных и диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору в 9,  11 классах.  Анкетирование учащихся после проведения тренировочных и диагностических работ  с целью выявления трудных моментов, вопросов по организации экзамена. Составление реестра затруднений. Групповые и индивидуальные консультации для учащихся по ликвидации пробелов. Работа социально-психологической службы с выпускниками по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по плану).

Готовность выпускников к сдаче ГИА измеряется по трем направлениям:

- информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.).

- предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету,  умение решать тестовые задания).

- психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможности личности  для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

- Информационная поддержка родителей (законных представителей) (организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, о нормативно-правовых документах по проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году, организация встреч родителей с педагогами школы, консультации для родителей по работе с Интернет-ресурсами,  сайтами  Решу ЕГЭ РФ,  участие в вебинарах,  своевременное информирование родителей о результатах тренировочных, диагностических тестирований, разработка рекомендаций для родителей  по созданию условий для подготовки ребенка к ГИА, контроля за соблюдением режима дня и правильного питания, эмоциональной и психологической  поддержке.

В конце  учебного года  –  анализ   результатов,   корректировка   дальнейших   планов    действий.

3 этап - заключительный (аналитико-обобщающий) –  июль 2017 года – август  2018 года.

Организация   мониторинга  оценки  и  самооценки   деятельности.  Интерпретация   данных 1  и  2 этапов  проекта. Анализ состояния качества образования по всем показателям. Систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах.

- Оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного плана (рабочие  программы, календарно-тематическое планирование, планирование работы по подготовке к ГИА).

- Организация текущего контроля за качеством обучения.

- Система контроля и учета знаний по предметам, выбранным выпускниками для государственной итоговой аттестации.

- Оценка эффективности работы  учителя по подготовке к государственной итоговой аттестации.

Подведение итогов работы по созданию условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  школы, анализ полученного опыта и определение перспектив его применения.

- План мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

выпускников  9, 11 классов  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который состоит из шести разделов, включающих основные направления работы.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность |  |  |  |
|  | Формирование рабочей группы по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017 году | Сентябрь 2016 |  |
|  | Обеспечение участия обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основные сроки, ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года | До 20.09.2016 |  |
|  | Изучение нормативно-правовой базы и распорядительной документации, регламентирующей подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017 году | В течение года |  |
|  | Корректировка и обновление содержания нормативно-правовой и распределительной документации, регламентирующей подготовку и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов в 2017 году | В течение года |  |
|  | Формирование базы данных о выпускниках 9, 11 классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в 2017 году | Сентябрь - октябрь 2016 |  |
|  | Формирование баз данных: - участников экзамена; - аудиторного фонда; - сотрудников ППЭ | Ноябрь 2016 – апрель 2017 |  |
|  | Согласование с Департаментом образования Надымского района: - составов лиц, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году (школьных координаторов, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, экспертов предметных комиссий, организаторов ППЭ, экзаменаторов-собеседников при проведении экзамена по иностранным языкам (ГИА-9). | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: - приём заявлений от выпускников текущего года на участие в итоговом сочинении (изложении); - планирование проведения и распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения); - разработка распорядительной документации по организации и проведению итогового сочинения (изложения); - анализ проведения итогового сочинения (изложения). | В зависимости от даты проведения; декабрь 2016 года – январь 2017 года |  |
|  | Формирование банка экспертов, привлекаемых для проверки работ участников ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь 2016 года |  |
|  | Формирование банка общественных наблюдателей на участие в основной период проведения ГИА в 2017 году. | Январь-февраль 2017 года |  |
|  | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации: - информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей; - приём заявлений и аккредитация от общественных наблюдателей; - обеспечение общественных наблюдателей памятками, разработанными специалистами департамента образования ЯНАО; - дистанционное обучение в рамках семинара для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в период проведения ЕГЭ-2017»; - инструктивный семинар для общественных наблюдателей. | За месяц до каждого этапа март-май 2017 года |  |
|  | Взаимодействие заместителей директора по УВР, курирующих вопросы подготовки ГИА-9, ГИА-11, с муниципальным координатором подготовки и проведения ГИА в 2017 году | В течение 2016/2017 учебного года |  |
| - Деятельность по нормативному правовому, инструктивному обеспечению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Изучение нормативной правовой базы, методических рекомендаций и инструкций по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Приведение нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | До 01.05.2017 |  |
|  | Участвовать в совещаниях с Департаментом образования Надымского района по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2017 году | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Повышение квалификации педагогов через: - отработку технологии и методики проведения ГИА НМС, ПС, школьного МО; - курсы повышения квалификации; - участие в семинарах, вебинарах, конференциях, творческих встречах. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Обсуждение вопросов организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче ГИА: - на заседаниях научно-методического совета школы; - на заседаниях школьных МО; - на педагогических советах. Вопросы для обсуждения: - Подготовка учителей и учащихся к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. - Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. - Педагогические условия обеспечения качества государственной итоговой аттестации. - Уровень преподавания в выпускных классах, подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, эффективность спецкурсов, элективных курсов. - Анализ результатов мониторинга качества образования в 9, 11 классах (четверть, полугодие 2016/2017 учебного года). - Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; - Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых на государственную итоговую аттестацию; - Дидактико-методическая подготовка учителя к процедуре проведения ГИА-2017 оценки качества школьного образования; - Инспекционно-контрольная деятельность в школе по подготовке к государственной итоговой аттестации. | Октябрь 2016 - апрель 2017 года |  |
|  | Обеспечение стабильного развития системы дополнительных образовательных услуг для подготовки учащихся к ГИА через: - тест-классы; - индивидуальные консультации; - элективные курсы; - учебные практики; - подготовительные курсы; - заочные (дистанционные) школы; - компетентностные олимпиады и др. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ГИА. | Апрель 2017 |  |
|  | Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. | Май 2017 года |  |
| - Деятельность по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (РИС ГИА) |  |  |  |
|  | Организация работы по согласованию, формированию и внесению сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11: - планирование и распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения); - допуск выпускников к прохождению ГИА; - членов предметных комиссий; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения), об участниках ЕГЭ, ОГЭ всех категорий, общественных наблюдателях. | Согласно установленных сроков |  |
|  | Передача по установленным каналам связи данные: - об участниках и результатах ГИА; - об участниках и лицах, обеспечивающих проведение ГИА-9, ГИА-11. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
| - Деятельность по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Изучение спроса выпускников 2016/2017 учебного года по определению количества и перечня учебных предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11, форм сдачи экзаменов и сроков участия в ГИА | Октябрь-ноябрь 2016 года |  |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества образования учащихся школы в 2016/2017 учебном году | Сентябрь 2016 года – апрель 2017 года |  |
|  | Мониторинг качества образования выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации выпускников | Октябрь 2016 года – апрель 2017 года |  |
|  | Тренинги с обучающимися и педагогами по заполнению бланков ГИА. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Информирование участников образовательных отношений о работе телефонов «горячей линии» | Январь – май 2017 года |  |
|  | Совершенствование системы информационного обеспечения через: - информационный стенд для учащихся выпускных классов и их родителей «Единый государственный экзамен»; - родительские собрания; - страницы сайта школы, посвящённые организации и проведению государственной итоговой аттестации; - средства массовой информации. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
| - Деятельность по анализу и рефлексии результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |
|  | Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, выявление проблем в освоении федеральных государственных образовательных стандартов, выработка предложений по совершенствованию работы школы по подготовке учащихся к ГИА в 2018 году. | Август – сентябрь 2017 года |  |
|  | Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на школьных МО. | Сентябрь - октябрь 2017 года |  |
|  | Проведение педагогического совета школы: - анализ результатов ГИА выпускников 9, 11 классов в 2017 году; - принятие решений по совершенствованию работы школы по подготовке к ГИА, обеспечению стандарта, контроль качества преподавания отдельных учебных предметов и корректировка образовательных траекторий учащихся школы. | Сентябрь 2017 года |  |
|  | Подготовка информационных, аналитических материалов результатов ГИА-9, ГИА-11 для предоставления в ДО. | Июнь - сентябрь 2017 года |  |
| - Деятельность по обеспечению информационного сопровождения участников образовательного процесса, общественности о проведении ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
|  | Информирование о процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Организация и проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Организация работы школьных психологов и социального педагога по сопровождению выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) в процессе подготовки к экзаменам | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Освещение информации по вопросам ГИА-9, ГИА-11 через СМИ, официальный сайт школы | В течение 2016/2017 учебного года |  |
|  | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения ГИА, в том числе подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, а также о времени и места ознакомления с результатами ГИА | Апрель 2017 года |  |
|  | Публикации информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, итоговое сочинение (изложение); - о сроках проведения ГИА в досрочный период; - о сроках проведения ГИА в основной период; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период). | В сроки установленные Порядками ГИА-9, ГИА-11 |  |
|  | Информирование участников о персональных результатах: - в местах подачи заявлений на ЕГЭ, ОГЭ; - через систему «Сетевой регион. Образование» | Июнь 2017 года |  |
|  | Пополнение медиатеки в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА. | В течение 2016/2017 учебного года |  |

В результате реализации проекта произойдут  следующие позитивные изменения:

- Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.

- Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации.

- Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.

- Достижение   качества   образования  обучающихся  образовательной организации,  удовлетворяющее социальным запросам.

- Успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником школы.

- Соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным  возможностям выпускников.

- Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА

- Критерии и показатели  эффективности проекта

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Уровень обученности | 100% |
| Качество знаний обучения | 47% |
| Результаты ОГЭ и ЕГЭ | На уровне показателей района |
| Количество выпускников, продолживших образование | 95% |
| Результаты призовых мест в олимпиадах конкурсах | Положительная динамика в получении призовых мест. |
| Динамика достижений в учебной деятельности разных групп обучающихся с учетом индивидуальных возможностей | Положительная |
| Качество рабочей программы по предметам | Соответствие образовательным Стандартам |
| Применяемые технологии, уровень профессиональной компетентности, повышение квалификации учителей, основанные на индивидуальных планах профессионального развития | Повышение качества преподавания |
| Повышение мотивации родителей к результатам обучения детей | Повышение количества родителей, участвующих в жизни школы |
| Степень удовлетворенности образовательными услугами | Увеличение количественного состава обучающихся в школе |
| Укрепление материально-технической базы, комфортные условия в школе. | Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным оборудованием |

- Основные риски проекта

| № | Возможные риски | Меры, способствующие минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
|  | Конкуренция среди школ | Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на официальном сайте школы |
|  | Низкий уровень мотивации педагогов | Мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов и активное использование нематериальных и материальных (из надтарифного фонда) стимулов |
|  | Недостаточный методический уровень педагогов | Курсовая переподготовка, научно-методические и практико-ориентированные семинары |
|  | Отсутствие достаточных умений, инертность педагогов | Курсовая переподготовка педагогов школы. Привлечение молодых специалистов, обновление педагогического состава |
|  | Недостаточная учебно-методическая база | Использование ресурсов Интернет-пространства |
|  | Невысокий образовательный уровень части родителей | Просвещение родителей |
|  | Недостаточная активность родителей | Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий |

Список литературы

- Антонова Р.С. «План мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов». (Практика административной работы, 2012, № 4).

- Дынник Л.Г., Балашова Ю.Д. «Комплексно-целевая программа подготовки школы к ЕГЭ» (Управление современной школой. Завуч, 2011, № 2).

- Готовимся к ЕГЭ// Справочник педагога-психолога: школа 2012. №1.

- Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ// Справочник педагога-психолога: школа 2014. №4.

ПРИЛОЖЕНИЕ

План

психологической подготовки учащихся 9, 11 классов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»

к государственной итоговой аттестации в 2017 году

| № | Мероприятие | Дата | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| Психологическая подготовка выпускников |  |  |  |
|  | Диагностические мероприятия: анкета «Психологическая готовность учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (М.Ю. Чибисова), тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова), тест на мотивацию к успеху (Т. Элерс), методика «Способность самоуправления» (тест ССУ; Н.М. Пейсахов | Сентябрь | Индивидуальная и групповая диагностика |
|  | «Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить свое отношение к ней» | Октябрь | Дискуссия |
|  | «Как подготовиться к экзаменам» | Ноябрь | Психологический практикум |
|  | «Экзменационный стресс и пути его преодоления» | Декабрь | Деловая игра |
|  | «Шаги к успеху», Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». | Январь-апрель | Тренинг |
|  | «Как настроить себя на успех, быть более собранным и внимательным в день сдачи ГИА?» | Май | Индивидуальные и групповые консультации Распространение памятки |
|  | Консультации в период сдачи ГИА | Июнь | Индивидуальные |
| Психологическая подготовка родителей выпускников |  |  |  |
|  | «Подготовка к ЕГЭ» (памятки, буклеты) | Сентябрь | Размещение информации о психологической подготовке к экзаменам на информационном стенде, на школьном сайте |
|  | «Как помочь ребёнку успешно сдать экзамены | Октябрь | Родительское собрание |
|  | «Создание условий для эффективной подготовки ребёнка к экзаменам» | Ноябрь | Занятие-практикум |
|  | Индивидуальные и групповые консультации Беседы на Совете профилактики с родителями учащихся «группы риска» | Декабрь, март | Заседание |
|  | «Роль родителей в подготовке к сдаче ГИА» | Февраль | Родительское собрание |
|  | «Психологическая готовность к ГИА родителей» | Март | Тренинговое занятие |
|  | «Психологический комфорт в семье во время экзаменов» | Апрель | Родительское собрание |
|  | «Помощь и поддержка в период сдачи ГИА» | Май-июнь | Индивидуальные и групповые консультации |