Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Адамовская средняя общеобразовательная школа №1
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭШЕЛОН ПАМЯТИ»,  

посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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Выполнили проект: учащиеся шестого 

                            кадетского класса АСОШ№1

                             Руководитель: Задойная Л.А.

Адамовка
2013-2015 год
Одна война, одна судьба, одна строка… 
Все вместе – память…

Актуальность проекта:
          На крутых перевалах истории России наш народ преодолел немало исторических и трагических испытаний. В их ряду страшная по жестокости, по количеству жертв и масштабу разрушений Великая Отечественная война 1041-1945 годов, ставшая переломным этапом в судьбе всего человечества.
Исход этой войны, освобождение от фашизма не только нашей страны, но и мира, решили единство народа и святая вера в Победу. Все впитала в себя Великая Победа: мужество и самоотречение, стойкость и страдание, горе и слезы, достойный вклад  опорного края державы. Навсегда, на все времена она стала нетленным достоянием России, неиссякаемой объединяющей силой  для людей разных поколений, национальностей и убеждений, для государства и гражданского общества.

          Когда человек обращается к своим истокам - его помыслы и дела становятся чище и добрее.  В патриотическом , нравственном примере особо нуждается подрастающее поколение, которому принадлежит будущее России.  Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Мы приглашаем всех, для кого Победа 1945 года - национальная святыня нашего народа, участвовать в проекте "Эшелон памяти"- посвященный 70 летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сохранение памяти о прошлом  и рассказ,  о событиях  Великой Отечественной войны является  одной из главных задач нашего поколения. 
Кадеты не только будут непосредственными участниками реализации проекта, но и доносить информацию до своих сверстников, воспитанников детского сада.  Активно вовлекать их в изучение исторических событий.

Материалы, подготовленные и оформленные в ходе реализации проекта, планируем передать в создавшийся  школьный музей. А также порекомендуем использовать на классных часах.   Творческие работы в виде рисунков, плакатов, макетов помогут сохранить нашу историю. 

Проблема проекта:   Все меньше и меньше остается свидетелей той Великой войны. В наши дни существуют различные интерпретации Великой Отечественной войны, осквернение памятников и монументов и даже простое человеческое равнодушие к прошлому. Это  мешает правильно воспринимать историю мировую и истории России .
Цель: приобщится к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину. Донести изученное до подрастающего поколения 
Задачи:
- продолжить формировать интерес к Отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны, биографии героев;

- доносить информацию о ветеранах фронта и тружениках тыла, проявлять заботу о том, чтобы как можно больше людей имело возможность видеть и слышать представителей поколения, переживших Великую Отечественную войну;

- активно участвовать в массовых патриотических акциях и мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным дням России;

-  научиться самостоятельному поиску необходимой информации с целью развития исследовательских навыков и аналитического мышления;

-научиться анализу и оценке собственных творческих и деловых возможностей;

- развить чувство ответственности за порученное дело.
Целевая аудитория
	
	

	1
	Учащиеся школы  5"А",5"Б",5"В", 6"А", 6"Б", 8"Б", 4"А", 3"Б

	2
	Педагоги школы

	3
	Родители учащихся 

	4
	Ветераны Великой Отечественной войны и труженники тыла 

	5
	Сотрудники музеев

	6
	Воспитанники детского сада

	7
	Учащиеся Джарлинской школы 8 класс

	8
	Учащиеся Аниховской школы 7класс

	9
	Учащиеся Комсомольской школы 7-8 классы

	10
	Совет ветеранов

	11
	Районная детская библиотека

	12
	Детская школа искусств


Управление реализацией проекта
Руководитель проекта:

Задойная Лариса Александровна - классный руководитель
Исполнители:
Учащиеся  шестого кадетского класса

Ресурсное обеспечение
Временное обеспечение:

Проект реализуется с 02.09.2013 по 25.05.2015 г.

Материально-техническое обеспечение:

Реализация проекта осуществляется совместно учащимися МБОУ Адамовская СОШ№1с использованием мультимедийных средств,  музеев, районной детской библиотеки, детской школы искусств, ЦРТДЮ, совет Ветеранов

Виды ресурсов
Информационные ресурсы: личные архивы, архив школьного музея, музеев п Адамовка и Адамовского района, г.Ясный. Информация, полученная участниками проекта ходе исследования и бесед, Интернет - ресурсы

Человеческие ресурсы: Совет ветеранов, педагоги и учащиеся школы, выпускники школы, ДШИ, ДРБ, работники районного военного комиссариата, жители поселка, родители.
Материально – технические ресурсы: медиапроектор, методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы, музыкальный инструмент (гитара), музыкальный центр, автобус

Этапы проекта

1 этап – подготовительный 02.09.2013 - 30.09.2013г 

- Осознания актуальности проблемы.
- Создание творческой группы.
- Работа творческой группы над созданием проекта «Эшелон памяти".
2 этап – практический октябрь 2013 г - май 2015 год

-Работа творческих групп по поиску и сбору информации, организация исследовательской деятельности учащихся.

   -Проведение мероприятий  реализации проекта.

   -Презентация лучших исследовательских работ на ученической конференции .

   -Информирование общественности об итогах реализации проекта в СМИ.

 -Размещение лучших материалов в экспозиции школьного музея.

        3 этап – итогово – аналитический (май 2015 год.)

- Рефлексия.

-Обобщение работы по реализации проекта. 

- Анализ деятельности всех участников проекта.
- Определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их разрешения.

Партнеры проекта
Партнерами в реализации проекта являются Совет ветеранов, ДШИ,  ЦРТДЮ, родители, руководители образовательных образований.
География проекта
Проект реализуется на территории поселка Адамовка и Адамовского района.
Риски проекта
Цели проекта могут быть частично недостигнуты под влиянием следующих рисков:

	Риски проекта
	Меры по преодолению

	Организационные 

· Несознательное отношение к выполнению заданий

· Слабая организация отдельных целевых групп
	Различные методы стимулирования, создание положительной мотивации
Оказание методической помощи


Программа мониторинга проекта
	объект мониторинга
	Критерии
	Показатели,

содержание
	Методики изучения

	Деятельность учащихся 
	Степень активности учащихся в рамках реализации проекта


	- количество учащихся, задействованных в проекте;

-количество собранного материала
	- наблюдение

- статистические данные

- статистические данные

учащихся

	Исследовательские работы учащихся
	Качество выполнения исследовательских работ
	- мониторинг участия работ в конкурсном движении;

- интерес учащихся к работам

- содержание работ
	-статистические данные;

-портфолио учащихся;

-анкетирование учащихся;

- наблюдение

-анализ представленных материалов

	Взаимодействие с социумом
	Включенность в проект
	- охват участников 

- привлечение родителей к созданию работы
	-статистические данные

-статистические данные


Ожидаемыйрезультат
Главными итогами реализации проекта должно стать: неформальное общение школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, расширение знаний об исторических событиях.
Позитивная тенденция к увеличению количества учащихся, включенных в реализацию данного проекта.
В реализации данного проекта будут задействованы кадеты, учащиеся 5-6 классов МБОУ Адамовская СОШ№1, родители,  воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ Адамовского района, музеи, районная детская библиотека. Мы хотим, чтобы учащиеся района  после проведенных совместных мероприятий сами стали в дальнейшем информационными носителями. Реализация проекта «Эшелон памяти» будет способствовать воспитанию  чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей страны; вовлечет учащихся в изучение  исторических событий того времени. Пополнит создающейся  школьный музей новыми экспонатами, экспозициями, исследовательскими проектами и мультимедийными продуктами, посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Бюджет проекта
	№
	Мероприятие
	Виды расходов 
	Сумма

	1.
	Проведение литературно-музыкальных композиций, встреч с ветеранами 
	1.Свечи
2. Цветы для ветеранов
	270 рублей

600 рублей

	2.
	Создание информационного архива по итогам реализации проекта на магнитных носителях
	Приобретение магнитных дисков
	100 рублей

	3.
	Поездка вг.Ясный, п.Комсомольский, п.Аниховка, п. Джарлинка
	Заправка школьного автобуса
	3000 рублей

	Итого
	3870рублей


Поиск спонсоров.
Обратились к руководству ДРСУ  за помощью. Предприятие выделило бензин для заправки автобуса.  Остальные деньги, потраченные на проект были заработаны самостоятельно во время проведения школьной ярмарки. 
Реализация мероприятий проекта позволит:
1. Сохранить память о Великой Отечественной войне.
2. Сформирует уважительное отношение к старшему поколению, их судьбе, таланту любить Родину, жить, трудится, и побеждать на благо великой России!
Оценка реализации проекта

Социальная оценка проекта может быть дана:

· Ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического труда

· Семьями учащихся

· Учащимися
· Педагогическим сообществом

· Другими представителями общественности 
План

реализации проекта «Эшелон памяти»,

                                           посвященного 70- летию Победы в Великой  Отечественной войне

	                           2013-2014 учебный год




	№
	Сроки
	Название мероприятия

	Исполнители

	1
	Сентябрь 
	
	

	2
	Октябрь 2013

	Акция  «Тепло и радость в Ваш дом» - поздравление с Днем пожилого человека ветеранов ВОВ и тружеников тыла  (Кулаева М А., Мукатаева М.,Наседкину А.И.)

Урок мужества:  «М.Шеменев»  экскурсия в музей.
 «Россия Родина моя» с приглашением ВОВ 

Кулаева М.А.

	Кадетский класс
Работники музея

Учащиеся кадетского класса

	3
	Ноябрь 2013

	«Москва за нами!» 
Круглый стол: «Каким, по – вашему мнению,  должен быть кадет»

	Классный руководитель, учащиеся кадетского класса
Работник отдела пограничной комендатуры п.Адамовка Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, работник военного комиссариата п. Адамовка Оренбургской области, кадеты , классный руководитель

	4
	Декабрь 2013

	 «5 декабря  - День воинской славы России»
Трудовой десант: «Поможем  ветерану». Оказание помощи ВОВ Кулаеву М.А., ветерану труда Кочетову Б.А.
Экскурсия на призывной пункт.

	Учащиеся кадетского класса, Исенгулов Е.Т., Князькин С., 

Егоров В., Рахматулин М.Х., работники библиотеки
Учащиеся кадетского класса

работник военного комиссариата п. Адамовка Оренбургской области

	5
	Январь 2014
	Трудовой десант: «Поможем  ветерану».

«Незабываемые страницы блокадного Ленинграда» с приглашением работников детской библиотеки, ветерана ВОВ Мукатаева М.

«Музыкальные произведения о войне» 

Конкурс рисунков, посвященный 70 летию снятия блокады Ленинграда
	Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса, Коваленко З.А., классный руководитель

Детская школа искусств

Учащиеся кадетского класса, работник детской библиотеки

	6
	Февраль 2014
	«Они сражались за Родину» литературно – музыкальная композиция посвященная героям – антифашистам.
«Сталинградская битва» встреча с ветераном ВОВ Зайцевым.

Литературно – музыкальная композиция «Афганистан в моей душе»

Спортивные соревнования «Встреча трех поколений» в рамках

празднования 23 февраля.

Трудовой десант «Поможем ветерану»


	Учащиеся кадетского класса, классный руководитель
Учащиеся кадетского класса, классный руководитель

Учащиеся кадетского класса, классный руководитель, работники детской библиотеки, педагоги ЦРТДЮ

Учащиеся кадетского класса, классный руководитель, родители, представитель погранкомендатуры.

Учащиеся кадетского класса


	7
	Март 2014
	«Я родом из Адамовки» (круглый стол с элементами викторины о знании истории нашего края с приглашением первоцелинников и ветеранов труда и ВОВ)
Экскурсия по улицам М.Шеменева и И.Ищанова.
	Кадетский класс, классный руководитель, работники музея.

Экскурсоводы ЦРТДЮ, классный руководитель

	8
	Апрель 2014
	«Огненная дуга», посвященный сражению на Курской дуге.
Кадетские корпуса России
Встреча с ветеранами «Мы хотим быть похожими на вас»
Трудовой десант «Чистый двор у ветерана»

Акция «Обелиск»
	Кадетский класс, классный руководитель

Работник районного военного комиссариата, классный руководитель, кадеты.

Классный руководитель, учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса
Учащиеся кадетского класса, классный руководитель

	9
	Май 2014
	Акция «Обелиск», «Дари добро». Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Днем Победы.
«Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» приглашенные ветераны ВОВ.

Задание на лето. Сбор информации, фотографий для оформления стенда в классе, создания электронной презентации к мероприятию «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой»
	Учащиеся кадетского класса, классный руководитель
Учащиеся кадетского класса, классный руководитель

Учащиеся кадетского класса, родители

	10
	Июнь 2014 года


	6 июня 1945–  дата учреждения медали   «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

22 июня –  День воинской славы России. День памяти и скорби –  начало Великой Отечественной войны (1941–1945)
Литературно – музыкальная композиция: «Мы ничего не знаем о войне» для воспитанников детского сада №5
Акция «Мы помним!» 


	Выступление кадетов перед детьми посещающих лагерь дневного пребывания МБОУ АСОШ№1
Кадеты, классный руководитель, родители, организаторы митинга

Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса

	11
	Сентябрь 2014 года


	9 сентября — Международный день памяти жертв фашизма. Встреча с ветеранами труда и детьми войны: «Ты помнишь страна».
Запуск проекта «Славим подвиг и мужество» - информация о героях войны. Учащиеся на каждом классном часе делают сообщения.
Акция «Тепло и радость в Ваш дом»
Трудовой десант «Чистый двор у ветерана»


	Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса



	13
	Октябрь 2014 года


	16 октября 1940 г. – учреждение медали «Золотая Звезда 

Героя Советского Союза» «Подвиг, что это такое?» Круглый стол (встреча ветеранов ВОВ, локальных войск, призывной молодежи)
Акция «Живи, ветеран!»
Литературно – музыкальная гостиная «Сказания о Музыке и Войне» (история войны в песнях)
Литературно-музыкальная композиция:" Они были молодыми»

	Учащиеся кадетского класса, совет ветеранов, работник военного комиссариата 
ДШИ, кадеты

Кадеты

	14
	Ноябрь 2014 года


	Запуск проекта « Помню и горжусь» (в рамках школы выступить с инициативой выпуска сборника стихов и рисунков) работу завершить к апрелю 2015 года.
Экскурсия:  «Памятники п.Адамовка»
«Они писали о войне»
Акция «Мы помним!» 
Литературно-музыкальная композиция: " От героев былых времен»


	Учащиеся кадетского класса, классный  руководитель, администрация школы
Учащиеся кадетского класса, экскурсоводы ЦРТДЮ

Детская библиотека, учащиеся кадетского класса

Кадеты



	15
	Декабрь 2014 года


	1 декабря – День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза

«Если б  не было войны…»  литературно – музыкальная композиция
9 декабря –  День воинской славы России. День Героев Отечества

	Учащиеся кадетского класса, детская библиотека

Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса, военный комиссариат, погранкомендатура

	16
	Январь 2015 года


	«Отрывной календарь Победы»

«Они прикрыли мир собой» литературно – музыкальная композиция посвященная снятию блокады Ленинграда
Акция: «Поможем ветерану»

«Виват, таланты» работы по техническому творчеству

	Коллегия по печати и информации 
Учащиеся кадетского класса, 
ветераны, ДШИ, детская библиотека

Учащиеся кадетского класса

Учитель технологии, учащиеся кадетского класса, ЦРТДЮ



	17
	Февраль 2015 года


	8 февраля –  День памяти юного героя-антифашиста

«200 дней и ночей Сталинграда»

Работа над оформлением стенда «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой»

«Открытка ветерану»

«Аты баты шли солдаты» военно-спортивные соревнования


	Учащиеся кадетского класса, дети военных лет

Учащиеся кадетского класса, работник райвоенкомата, ветеран

Родитель, учащиеся кадетского класса, классный руководитель

Учащиеся кадетского класса, учитель ИЗО

Учащиеся кадетского класса, зам по ГПВ



	18
	Март 2015 года


	Литературно-исторические композиции «Живая память»

«Солдатский подвиг»
	Учащиеся кадетского класса, сотрудники музея
Работники детской библиотеки, ветеран ВОВ

	19
	Апрель 2015 года


	«Это нужно не мертвым, это нужно живым» об узниках фашистских концлагерей
«Равнение на Победу» круглый стол
Брейн-ринг, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

 « Помню и горжусь»  рукописная книга учащихся МБОУ АСОШ№1 

Акция «Мы помним!» 
Трудовой десант «Чистый двор у ветерана»


	Учащиеся кадетского класса, классный руководитель
Ветераны ВОВ, учащиеся, родители, силовые структуры

Учащиеся кадетского класса, учащиеся 5-6 классов

Учащиеся школы, администрация

Учащиеся кадетского класса, классный руководитель



	20

	Май 2015 года


	Выпуск электронной версии стенда «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой»
Завершение проекта «»Славим подвиг и мужество»

Акция «тепло и радость в Ваш дом», «открытка ветерану»

Выступление кадетского класса  с песнями о войне на вечере встрече с ветеранами
 «Парад Победы»

	Родители, учащиеся кадетского класса, классный руководитель
Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса

Учащиеся кадетского класса, учитель музыки, классный руководитель

Учащиеся кадетского класса, классный руководитель, воспитатель




