Коллективный ( групповой),среднесрочный, межпредметный, творческий проект « Сказки о добре»

4 класс.

План работы над проектом

Предварительная подготовка учителя

1.Определить тему проекта. Сказки о добре.

2.Тип проекта - творческий проект.

3.Особенности учебной работы- творческая деятельность, связанная с получением обратной связи от публики.

4.Планируемый результат проекта- создание своих сказок, рисунки, фотографии, плакаты, поделки, спектакль.

5. Количество участников проекта- весь класс.

6.Ресурсы, необходимые для реализации проекта – народные и авторские сказки, картины И.Билибина, В.Васнецова, И.Шишкина, произведения декоративно-прикладного искусства.

7.Сроки реализации проекта- 1 четверть.

8.Этапы реализации проекта с описанием конкретной деятельности на каждом этапе.

- Подготовительный.

Определение проблемы и выбор темы.

Сказки о добре.

Объединение в творческие группы.

4 группы по 7 человек.

Знакомство с этапами проекта.

Определение графика работы и оценки каждого этапа.

График отчетов по этапам.

Определение конечного результата работы каждой группы.

Создание  своей сказки с иллюстрациями.

1 группа- выпуск  книги.

2 группа- мультфильм.

3 группа – детская газета.

4 группа-  инсценирование  народной сказки ( костюмы, реквизит, афиша).

2.Этап планирования.

Сбор и обработка необходимой  литературы, картин И.Билибина, В.Васнецова,И.Шишкина, произведений  декоративно-прикладного искусства.

Изучение технологии изготовления конечного объекта.

1 группа – изучение выпуска книги.

2 группа-  изучение выпуска рисованного мультфильма.

3 группа –изучение выпуска  детской  газеты.

4 группа- выбор сказки, распределение ролей, выбор ответственных за афишу, реквизит.

Разработка технологической карты, подготовка материала для работы.

1 группа-  материал для книги, краски, бумага, картон, фото, рисунки.

2 группа- материал для  мультфильма, рисунки героев, локаций, приемы озвучивания.

3 группа – материал для  детской  газеты, фотографии, скан и ксерокопии  рисунков, картин.

4 группа-  материал и краски для костюмов и реквизита,  раздача текстов.

Определение способа отчета ( диаграммы, презентации, фотографии, рисунки, плакаты, видео, текстовые сообщения, творческие номера- танцы, вокал). Распределение задач  и обязанностей в группах.

1гр.- Представление книги, презентация об этапах работы над ней.

2гр.- Представление  мультфильма, презентация  этапов работы.

3гр.- Представление  газеты, видео об этапах работы над ней.

4гр.-Премьера спектакля.

3.Технологический этап. Этап процесса работы ( изготовление, создание объекта).

Запланированная работа.

1гр.- изготовление книги со своими сказками  о добре.

2гр.-изготовление  мультфильма- сказки  и стихов о добре.

3гр.-изготовление   газеты со сказкой и статьями ( интервью) об этой сказке.

4гр.-Репетиции  спектакля.

Соблюдение техники безопасности.

4.Контроль и испытание изделия. Оформление  тезультатов, формулировка выводов.

1гр.- репетиция презентации книги.

2гр.- подготовка сообщения о мультфильме, презентации.

3гр.-подготовка видеоотчета и самой газеты

4гр.-Генеральная репетиции  спектакля.

Оформление результатов работы.

Книга с презентацией, журнал с фотоотчетом и устным выступленем, газета с видеоотчетом и устным выступлением, спектакль.

Защита проекта.

- Презентация . Книга ( Обложка, авторы сказок, название сказки, чтение произведения, иллюстрации, художники, редактор, создание и выпуск книги).

- Фотоотчет и премьера. Мультфильм  (  Название, авторы сказки, авторы стихов, художники, редактор, показ мультфильма ).

3.Видеоотчет. Газета ( название, сказка, авторы сказки, иллюстрации, художники, интервью, корреспонденты,  редактор, выпуск).

4. Премьера спектакля ( актеры, художники, режиссер).

На весь отчет- 2 урока ( можно в разные дни по 1 уроку).

Участие в обсуждениях.

Самооценка работы.

Участие  коллективном обсуждении и оценке творческого проекта.